„Kompetencia alapú oktatás kialakítása Füzesgyarmaton”projekt

# Szervezeti és Működési Szabályzata

Érvényes: 2009.05.01.-2010.08.31.

#### Az iskolai SzMSz mellékletét képezi.

A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat és hatáskörét; az intézmény szervezetében betöltött helyét, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat.

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolatait és működési rendszerét tartalmazza.

A projekt alapdokumentumai:

- A projekt-támogatási szerződés és mellékletei (feladattervek, számszerűsíthető eredmények),valamint azok módosításai

- TÁMOP 3.1.4. -08/2. Szolgáltatói kosár

- Konvergencia útmutató

- TÁMOP 3.1.4. -08/2. Költségvetési specifikáció

- Arculati kézikönyv

- Nyilvánosság biztosítása

- TÁMOP 3.1.4.-08/2. hivatalos közleményei

- A Kossuth Lajos Általános Iskola érvényes belső szabályzatai- elsősorban az SZMSZ-e.

- Projekt hivatalos levelezései

- Projekt szakmai megvalósítását igazoló dokumentumok

- Projekt előrehaladási jelentések dokumentumai

Projektmenedzsment tagjai:

- projektmendzser

- pénzügyi vezető

- projektasszisztens

- projekt pénzügyi asszisztens

A projektmenedzser heti 20 órában látja el a projektvezetéssel kapcsolatos feladatait. Munkaköri feladatai, felelősségi és hatásköre e szabályzat alapján készült munkaköri leírásban kerülnek rögzítésre.  A projektasszisztensek és pénzügyi vezető megbízásos jogviszonyban végzik a tevékenységüket. Munkaidejük, feladataik, hatáskörük, felelőségi köük a megbízási szerződésben illetve annak mellékletét képező dokumentumban kerülnek konkretizálásra.

A projektmenedzser az intézményben töltött kontaktóráiról, valamint a projektasszisztensek a projektben ellátott feladatiról munkaidő nyilvántartást vezet, amelyben rögzítik az ellátott feladatot, valamint a feladatra fordított időt (naptári nap, óra), valamint az aláírást.

A projektmenedzsment tagjainak a munkaideje nem kötött. Mindannyian a feladattól függően látják el munkaköri feladataikat, azzal a kikötéssel, hogy a projektmenedzsernek és a

projektasszisztenseknek a munkaköri leírásában meghatározott munkaidejük legalább 35 %-ában a megvalósító intézményben kell kontaktórában letölteni.

A projekt operatív szervezete:

- Projektmenedzser

- Intézményvezető

- Intézményegység vezetők

- Gazdasági vezető

- Asszisztensek

- Szakmai vezetők

- Projektet-megvalósító pedagógusok

Feladatok és hatáskörök

I. Projektmenedzsment tagjai

### 1. Projektmenedzser (heti 20 óra)

Feladatai:

- Végzi a projekt a projekt operatív megvalósításának irányítását. Vezeti az operatív szervezetet.

- Képviseli a megbízót a TÁMOP Irányító Hatóság, a közreműködő szervezetek, a projektet megvalósító intézmény vezetője, a feladat-ellátási helyek szakmai vezetői és a projekt megvalósításában közreműködő szakemberek felé.

- Gondoskodik a projekt megvalósítási ütemterv elkészítéséről, majd ütemterv szerinti megvalósításáról.

- Biztosítja a projekt megvalósításához szükséges személyi, infrastukturális és tárgyi feltételeket

- Koordinálja a menedzsment és projekt megvalósításában közreműködő szakemberek munkáját.

- Beszámoltatja a szakmai vezetőket, a felelősöket, negyedévente a projektmenezsment tagjait.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a projekt szakmai végrehajtását.

- Negyedévenként ellenőrzi a projekt végrehajtását a dokumentáció és a PEJ (projekt előrehaladási jelentés) szempontjai alapján, félévente PEJ-t készít

- Szerződést köt a projektben közreműködő szakemberekkel.

- Kapcsolatot tart a projekt megvalósításával összefüggő partnerekkel, szervezetekkel, feladat-ellátási helyekkel, referenciaintézményekkel, a képzéseket, tanácsadásokat biztosító külső szolgáltatóval, intézményi folyamat tanácsadóval.

- Részt vesz a projekt szakmai kapcsolatainak formális működtetésében: Fogadja az irányító hatóság képviselőit, a külső monitoringot végzőket.

- Biztosítja a pályázati kiírásnak megfelelően a nyilvánosság, tájékoztatás feltételeit (C típusú tájékoztatási tábla, V. sz. komunikációs terv: tábla, információs anyagok, kiadványok, foto dokumentáció, honlap és nyomtatott tájékoztatók)

- Részt vesz a szülői szervezet, a nevelőtestület, a dolgozók és a diákönkormányzat , az önkormányzat, az önkormányzat bizottsága számára a pályázat eredményeiről szóló tájékoztatókon.

- Negyedévenként ellenőrzi a fejlesztők dokumentumait: tanmenetek, projekt-értékelők, beszámolók, saját innovációs dokumentumok.

- Elkészíti a projekt működéséhez szükséges helyi dokumentumokat, melyeket a menedzsmenttel egyeztet:

- a működés szabályozását;

- közbeszerzés dokumentumaihoz szakmai ajánlat;;

- a projekt előrehaladási jelentés és mellékleteinek összesítését;

- a továbbképzési tervet;

- teljesítési igazolásokat;

- megbízási szerződéseket, kinevezéseket, munkaköri leírásokat.

Hatásköre:

- aláírási joggal rendelkezik a szerződések megkötése és a keletkezett kifizetések engedélyezése során,

- ellenőrzi a szakmai és a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátását,

- az irányító hatóság felé kerülő dokumentumok jóváhagyása,

- a beszerzések szakmai követelményeinek megvalósulása.

Aláírási jogköre:

- Projektmenedzser ír alá minden, a projekt működéséhez szükséges dokumentumot - meghívó, tájékoztató, feljegyzés stb.- illetve láttamozza az igazgató által kiküldött, vagy a szakmai vezetőktől bekért dokumentumokat.

Egyeztetési kötelezettség:

- Közbeszerzési, jogi kérdésekben a jegyzővel, pénzügyi, beruházási (eszközbeszerzések) pénzügyi osztály vezetőjével, munkaügyi kérdésekben a polgármesterrel kell egyeztetni

# 2. Pénzügyi vezető

A projektmenedzsment tagja, pénzügyi, gazdasági, számviteli kérdésekben az első számú vezető.

Javaslat- és véleménynyilvánítási joggal rendelkezik, minden olyan kérdésben, amely a projekt pénzügyi végrehajtásával kapcsolatos.

Beszámolási kötelezettsége van a projekt pénzügyi végrehajtásával kapcsolatban.

Feladatait a pénzügyi útmutató és a költségvetési specifikáció betartásával végzi.

Feladatai:

- Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátását.

- A projekt gazdálkodási és pénzügyi tervezésében módosításokat kezdeményezhet, majd - az irányító hatóság engedélyével- intézkedéseket hozhat.

- A projekt működéséhez feltétlenül szükséges gazdasági és pénzügyi munkákhoz kapcsolódó szabályzatokat napra készen tartja és alkalmazza

- A pénzügyi, gazdálkodási munka területén megjelenő jogszabályok megismeri, alkalmazza a projekt végrehajtása során.

- Projekt költségvetési terv elkészítése, szükség esetén módosítása, a költségvetés végrehajtása.

- A félévi előrehaladási jelentések, költségvetési beszámolók elkészítése, közben időszaki –EPEJ- jelentést készít.

- A tervezett beszerzések bonyolítása, a leltárak elkészítése.

- Minden, a gazdálkodást érintő jelentés, statisztika elkészítése.

- Ellenőrzések esetén az ellenőrző szerv részére adatot szolgáltat és rendelkezésre áll.

- Az irányító hatósággal kapcsolatot tart.

- A polgármester, az iskola igazgatója, a projektmenedzsment számára tájékoztatást ad a projekt pénzügyi helyzetéről.

- Felelőssége:

- Köteles a számviteli rendet és a projekt elírásait, elvárásait betartani, a projekt gazdasági irányításáért, betartásáért felelős.

- Felel a projekt költségvetésnek megfelelő kifizetésekről,

- Koordinálja és ellenőrzi a pénzügyi projektasszisztens munkáját

- Ellenjegyzi a kifizetéseket megelőzően a bizonylatokat. Az ügyrend szabályozása szerint végzi az ellenjegyzést (OTP bizonylat), utalványozást (készpénzfizetési bizonylat, raktári kiadások) ellenőrzési, kiadványozási feladatokat.

- A szabályzatokban foglaltak végrehajtását ellenőrzi, a szükséges intézkedéseket annak érdekében megteszi.

- Tartja a kapcsolatot a külső beszállítókkal, a munkára a megállapodásokat megköti, folyamatában ellenőrzi.

# 3. Projektasszisztens:

- Végzi a teljes projekt dokumentációjának nyilvántartását, iktatását, rendszerezését.

- Biztosítja az emlékeztetők, jelenléti ívek, beszámolók, tanúsítványok stb. nyilvántartását.

- Kapcsolattartást biztosítja az intézmények között és a szolgáltatókkal, valamint a menedzserrel és a pénzügyi vezetővel. Szervezésben segíti a projektmenedzsert.

- A projektben közreműködő szakemberekkel kötendő megbízási szerződések elkészítése a projektmenedzserrel egyeztetve.

- Támogatja a szakmai vezetőket a munkájukban. Emlékezteti őket az ütemterv szerinti feladatokra.

# 3. Pénzügyi projektasszisztens:

- Segíti a pénzügyi vezetőt a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátását.

- A projekt gazdálkodási és pénzügyi tervezésében módosításokat javasolhat.

- A projekt működéséhez feltétlenül szükséges gazdasági és pénzügyi munkákhoz kapcsolódó szabályzatokat a pénzügyi vezető irányításával napra készen tartja és alkalmazza.

- Közreműködés a projekt költségvetési terv elkészítésében, szükség esetén módosításában, a költségvetés végrehajtásában.

- Közreműködés a félévi előrehaladási jelentések, költségvetési beszámolók elkészítésében.

- Közreműködés a tervezett beszerzések bonyolításában, a leltárak elkészítésében.

- A polgármester, az iskola igazgatója, a projektmenedzsment számára - a pénzügyi vezető felhatalmazásával - tájékoztatást ad a projekt pénzügyi helyzetéről.

II. Operatív szervezet

1.Igazgató

- A projekt intézményi szintű végrehajtásáért felelős az igazgató, mint az intézmény elsőszámú vezetője. Első számú segítője a projektmenedzsernek. Mint a projekt végrehajtásáért felelős szervezet vezetője dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közoktatási intézmény vezetőjének hatáskörébe utal. A projektben való operatív közreműködést esetenként távolléte esetén-írásos megbízással a helyettesére átruházhatja.

- A jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján elkészíti az órarendet, (tanévnyitó értekezletre), gondoskodik annak időbeni kihirdetéséről.

- Óralátogatási szempontjaiban prioritást kap a kompetencia fejlesztés megvalósítása.

- Iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével végzi a projekt nyomtatványok tárolását, a tanügyi dokumentumok megrendelését, nyilvántartásba vételét, 2020-től indokolt selejtezését.

- Közvetlenül szervezi, segíti az intézmény innovációs tevékenységét.

- Koordinálja a képzések és tanácsadói szolgáltatások igénybe vételét.

- Támogatja az integrációt célzó tevékenységeket.

A projektmenedzserrel együtt dönt:

Az esetleges módosítási kérelmekről, a szervezet változásairól, a megbízási szerződésekről, a projekt szakmai feladatinak személyi, tárgyi feltételeiről, a kifizetésekről, a beszámoltatásról. A projekt szakmai terveinek elfogadásáról, azok végrehajtásáról, a pénzügyi szabályok maradéktalan betartásáról, a pénzügyi kifizetésekről. .

- Az igazgatónak aláírási joga van az intézményi szakfeladaton történő pénzügyi dokumentumok, szakmai végrehajtók által elkészített projekt jelentések tekintetében. A projektmenedzserrel egyeztetett ügyekben az irányító hatósággal történő levelezésben.

- Felel:

- A projekt szakmai megvalósításáért, és a fenntartásáért a szerződésben meghatározott ideig.

### 2. Szakmai vezetők:

# Hatáskörük:

Adott feladat ellátási hely tekintetében a projekt szakmai feladatit érintően intézményvezetést képviseli a projektmenedzsment munkájában. Az vezetővel történő előzetes egyeztetés után átveheti annak szakmai döntési jogosítványait adott feladat ellátási hely tekintetében.

Alárendeltjei a feladatai által meghatározott körben a feladat ellátási helyen dolgozó projektbe bevont megvalósító pedagógusok. munkaközösségeik.

# Adaptációs feladatai:

Az intézmény pedagógiai programjának, benne a helyi tantervének korrekciója: adaptációja.

# Szervezési feladatai:

- Közvetlenül szervezi, segíti a kompetencia- alapú fejlesztő munkát. Folyamatosan támogatja az önálló innovációs tevékenységet.

- Részt vesz a képzések és tanácsadói szolgáltatások igénybe vételének koordinálásában.

- Támogatja az integrációt célzó tevékenységeket.

- Végzi, végezteti a fenti tevékenységekhez kapcsolódó nyilvántartások, jelentések, csoportnaplók és egyéb szükséges adminisztrációk vezetését, az indikátorok alakulását.

- Közreműködik az irányító szerv más illetékes tagjaival együtt a képzési formák anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek biztosításában.

- Nyilvántartja a projekt szakmai adatait, dokumentumait a feladat ellátási helyen.

- Szervezi az értekezleteket, megbeszéléseket. Gondoskodik a készítendő adminisztrációs leírásokról, időbeni leadásáról.

- Közreműködik a tájékoztatásban (szülők, tanulók, pedagógusok): A munkájáról rendszeresen beszámol a vezetőnek, legkésőbb az menedzsment megbeszélésein.

- Elkészíti az iskolai, óvodai munkaterv kiegészítéseként a feladat ellátási helyre vonatkozó tervet.

- Ellenőrzési feladatai:

- Ellenőrzi és értékeli a megvalósító pedagógusok munkáját, és annak szükséges dokumentációját. Rendszeres óra/foglalkozás látogatást végez. Összefogja és ellenőrzi a kompetencia területekhez tartozó szertárak és szaktantermek fejlesztését az elkészített fejlesztési tervek alapján.

- Ellenőrzi a feladat ellátási helyen az eszközök nyilvántartást

- Irányítja és ellenőrzi a pedagógusok pályázati ügyviteli munkáját.

- Irányítja, ellenőrzi és értékeli a megvalósítók munkáját, az irányító szervezet üléseiről rendszeres tájékoztatást ad a feladat ellátási hely pedagógusainak.

# 3. A kompetencia-alapú fejlesztést megvalósító pedagógusok:

- Részt vesz a kötelező képzéseken- helyettes küldése, hiányzás nem fogadható el.

- A képzésen elsajátított módszereket, eljárásokat  pedagógiai eszközrendszert adaptálja, beépíti a mindennapok munkájába.

- A megszerzett tudást mind az intézményen belül terjeszti. Lehetőséget biztosít az érdeklődő kollégáknak a hospitálásra.

- A vállalt kompetencia területekhez illeszkedő fejlesztési témákat dolgoz ki: Projekt terv, tananyag fejlesztés; tanári segédlet; stb.

- Minden alkalmat megragad a környezeti fenntarthatóság teljesítése érdekében

- Kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség biztosítására

- A haladási ütemnek megfelelő tanmenetet készít, azt negyedévenként felülvizsgálja, a projekt előre haladási jelentését elkészíti félévenként. Az indikátorokat ismeri és megvalósításukat figyelemmel kíséri, végrehajtja, azokat a csoportnaplóban dokumentálja.

- Folyamatosan értékeli a fejlesztési programot, a rá háruló feladattervet , arról írásos beszámolót félévenként, illetve a projekt zárásakor készít.

- A rendelkezésére álló multimédiás, digitális eszközöket a napi gyakorlatban alkalmazás szinten használja.

- Részt vesz a szülők, tanulók folyamatos tájékoztatásában.

- Belső nyilvánosság biztosítása

- Modulok koordinálása

4. IKT asszisztens

Feladata:

- Segíti a programban résztvevő pedagógusok esetében az IKT eszközök szakszerű használatát.

- Gondoskodik az IKT eszközök karbantartásáról.

- Közreműködik az intézményi IKT stratégia kidolgozásban.

- Összeállítja a projekt keretében beszerzendő informatikai eszközök listáját, paramétereit a közbeszerzési eljárás érdekében

- Beüzemeli a támogatásból beszerzett informatikai eszközöket, gondoskodik azok rendeltetésszerű működéséről és karbantartásáról.

- Telepíti a szükséges szoftvereket.

- Előkészíti a pedagógusok számára használatba átadandó eszközök átadás-átvételi szerződését.

- Elkészíti az intézményi honlap módosításának tervezetét.

- Gondoskodik a honlap működéséről.

Hatásköre:

- Azonnal tájékoztatja közvetlen felettesét az eszközök meghibásodása, vagy nem rendeltetésszerű használata esetén.

4. Külső támogatók:

4.1.Intézményi folyamat szaktanácsadó:

- vezetői, fenntartói támogatást nyújt az integráció, inklúzió pedagógiájának és a kompetenciafejlesztő programoknak a szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába és az alapdokumentumokba történő beépítéséhez

- segíti a hagyományostól eltérő tanterv és oktatásszervezési módok (tantárgyi integráció, tantárgytömbösített oktatásszervezés, projektmódszer) alkalmazását

- tekintettel van az intézmény sajátosságaira, környezeti elvárásaira, az iskolahasználók céljaira és érdekeire

- figyelembe veszi a térségi, regionális szempontokat, valamint a helyzetelemzés tapasztalatait

- a projekt szakmai feladatainak megvalósítását, a pályázat fő céljainak elérését (indikátorok teljesülése) kiemelten kezeli

- a pályázat fő céljainak elérését, a módszertani innováció fenntarthatóságát, eredményei honosítását tartja szem előtt

- használja a minőségfejlesztés eszközrendszerét

- közvetlen partnere a szakmai vezető és a projektmenedzser

- együttműködik a kompetenciaterületi mentorokkal.

  - Kompetencia területi mentor

- az adott kompetencia-területhez, illetve a megjelölt életkori szakaszhoz illeszkedő tanácsadást nyújt az oktatási program adaptációját végző pedagógus(ok) számára

- segít a kompetenciafejlesztő feladatok összehangolásában, támogatja a kereszttantervi együttműködéseket, különösen a több tárgyat érintő kompetenciaterületek esetén

- a taneszközök tanórai használatán túl támogatja a helyi tantervfejlesztés és az innováció összhangjának megteremtését, a kompetenciaterülethez kapcsolódó mérő- és értékelési eszközök alkalmazását

- együttműködik a megvalósító pedagógussal, a szakmai vezetővel és a folyamat tanácsadóval (folyamat tanácsadókkal)

- a mentori óraszám felében hospitálást végez, tapasztalatait rögzíti, és javaslatot tesz a korrekcióra

4.3.Óvodai nevelés: Kompetenciaterületi pedagógiai mentortanácsadó

- Az óvodai programcsomag adaptációt végző pedagógusok számára nyújt gyakorlati módszertani tanácsadói tevékenységet.

- A taneszközök használatán túl a mentor támogatja a helyi nevelési programfejlesztés és az innováció összhangjának megteremtését.

- Együttműködik a folyamat tanácsadókkal.

  - IPR módszertani mentor tanácsadó

- Támogatja az intézményt abban, hogy az IPR módszertani képzésen tanultak a feladat-ellátási hely oktatásszervezési eljárásaiban, tanórai folyamataiban, értékelési rendszerében fenntartható módon honosodjanak meg.

- Kapcsolatot tart a szakmai vezetővel és a megvalósító pedagógusokkal

  - IKT fejlesztési folyamat tanácsadó

  - Elsősorban az intézményvezetés számára nyújt segítséget ahhoz, hogy megtörténjen a feladat-ellátási hely (intézmény) pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának és IT fejlesztéseinek összehangolása a kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével.

  - A tanácsadó az IKT mentortanácsadóval együttműködve részt vesz az IKT módszertan és eszközhasználat (pl. aktív tábla) feladatellátási-helyen történő alkalmazásának elterjesztésében.

4.6.IKT mentor-szaktanácsadó

  - Valamennyi, oktatási program bevezetését, adaptációját végző pedagógus számára nyújt tanácsadói tevékenységet.

  - A mentorálási feladat része a kereszttantervi együttműködések támogatása.

III. Kommunikációs terv, kapcsolattartás formái, rendje

Projektértekezletek, megbeszélések

Helyszíne: Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.sz.

Összehívja: projektasszisztens írásban (e-mail az intézmények által megadott kapcsolattartói címre; ha 3 napnál rövidebb időn belül hívjuk össze, akkor szóbeli jelzéssel telefonon kiegészítve.

Gyakorisága: kéthavonta, illetve szükség szerint (döntési helyzetben).

Kezdeményezheti projektmenedzser, illetve a fenntartó képviselője.

A feljegyzést, emlékeztetőt, jegyzőkönyvet készíti: projektasszisztens.

A szakmai vezetők kötelessége a projektmenedzser, vagy az asszisztens tájékoztatása a megvalósulásról és a megoldásra váró feladatokról legalább heti gyakorisággal.

Az elérhetőségek listája az SzMSz melléklete.

Környezettel kapcsolattartás:

Szolgáltatókkal: projekt szinten a projektasszisztens

Nyilvánossággal (sajtó, iskolahasználók): az igazgató, projektmenedzser, szakmai vezetők.

Pedagógusokkal: igazgató, szakmai vezetők.

Fenntartó önkormányzattal: projektmenedzser, igazgató

OKMT-vel: projektmenedzser, pénzügyi vezető, igazgató

Feladat-ellátási helyekkel és egymással a projektmenedzsment tagjai folyamatosan kapcsolatot tartanak

Külső és belső kommunikáció:

A nevelőtestület felkészítése a projekt megkezdése előtt, majd tájékoztatása negyedévente

Intézményi szintű tájékoztató: a projekt kapcsán legalább három alkalommal

A szülők tájékoztatása: a projekt kapcsán legalább háromszor

A mikrokörnyezet tájékoztatása: hirdetőtábla, helyi média( TV, rádió, sajtó) félévente Arculati útmutató szerint is megtörténik a tájékoztatás (táblák, kiadványok).

Makro környezet tájékoztatása: írott és elektronikus úton évente

Partnerek tájékoztatása legalább évente

Szakmai innovációs anyagok honlapon való megjelentetése. Az intézmények honlapjára felkerülnek a kidolgozott innovációk, módosított iskolai dokumentumok. felelős: Igazgató

www.okm.gov.hu, www.okmt.hu, www.hefop.hu oldalakat a menedzsment tagjai naponta átnézik.

Dokumentáció kezelése

Az egyik db eredeti példány a szakmai anyagokból a projektmenedzser ( projektasszisztens) irodájában van, majd a projekt zárása után átadja a fenntartó részére. A további, 5 évig tartó őrzés a fenntartó feladata.  A másik db beadásra kerül a projekt előrehaladási jelentésekben. Másolatok maradnak az intézményben, ahol iktatják őket. Egy darab másolat a projektmenedzser számára készül.

A pénzügyi dokumentumok, számlák eredeti példányai a fenntartó önkormányzat gazdasági irodájában találhatók. Hiteles másolataik kerülnek beadásra, s hiteles másolatok kerülnek a projektmenedzsernél maradó dossziéba is.

Az előrehaladás, megvalósulás követésének dokumentumai a projektdossziéban gyűlnek a menedzser irodájában.

Dokumentálásra a menedzser által kidolgozott, közösen véleményezett és elfogadott formát alkalmazzuk (feljegyzések, igazolások is).

A feladatok ütemezését a Gantt diagram segíti.

Aláírók

A megvalósító pedagógusok (programcsomagok bevezetése, innovációk teljesítése) teljesítési igazoló lapjait a szakmai vezetők írják alá.

A mentorokét a mentorált pedagógus és a szakmai vezetője vagy közvetlen felettese.

A tanácsadókét az igazgató.

A szakmai vezetőkét az igazgató.

A pénzügyi vezetőjét és az asszisztensét a projektmenedzser.

A projektmenedzserét a polgármester.

Utalványozások, számlák, megrendelők, árajánlat-kérések: gazdasági vezető, pénzügyi vezető.

Megbízási és vállalkozási szerződések, munkaköri leírások: igazgató, projektmenedzser

Szervezeti vázrajz (alá - fölérendeltségi viszonyok, projektszinten/intézményi szinten)

Füzesgyarmat: 2009. június 1.

projektmenedzser

Mellékletek

Egyéni teljesítési igazoló lap

Megvalósítók

Intézmény neve, címe: Kossuth Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes pedagógiai Szakszolgálat, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.sz.

Feladat-ellátási hely neve, címe:____________________________________________

________________________________________________________________________

Projekt időszak: 2009. május 1. -2010. augusztus 31. 16 hónap

Elszámolási időszak: 2009. május 1– től-2009. 11.30.

Teljesítő neve: _____________________________________

Kompetenciaterület:_________________________________

| Dátum |  |  | A projektben végzett tevékenység | Óra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| év | hónap | nap |  |  |
| 2009. |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

Füzesgyarmat, 2009……………………..

……………………………………………….

aláírás

A feladatot teljesítette…………………………….. szakmai vezető

Egyéni teljesítményigazoló lap (Havi)

Menedzsment

Intézmény neve, címe: Kossuth Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes pedagógiai Szakszolgálat, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.sz.

Feladat-ellátási hely neve, címe:____________________________________________

________________________________________________________________________

Projekt időszak: 2009. május 1. -2010. augusztus 31. 16 hónap

Elszámolási időszak: 2009. május 1– től-2009. 11.30.

Teljesítő neve: _____________________________________

Munkaterület: szakmai vezető

| Sorszám | Tevékenység | Időpont | időtartam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Összesen:…..óra					Teljesített óra : … óra

Füzesgyarmat, 2009…..

aláírás

A munka elvégzését igazolom:

Igazgató

Egyéni teljesítményigazoló lap (Havi)

Menedzsment

Intézmény neve, címe: Kossuth Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes pedagógiai Szakszolgálat, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.sz.

Feladat-ellátási hely neve, címe:____________________________________________

________________________________________________________________________

Projekt időszak: 2009. május 1. -2010. augusztus 31. 16 hónap

Elszámolási időszak: 2009. május 1– től-2009. 11.30.

Teljesítő neve: _____________________________________

Munkaterület: pénzügyi vezető

| Sorszám | Tevékenység | Időpont | időtartam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Összesen:…..óra					Teljesített óra : … óra

Füzesgyarmat, 2009…..

____________________

aláírás

A munka elvégzését igazolom:

_________________________________

projektmenedzser

Egyéni teljesítményigazoló lap (Havi)

Menedzsment

Intézmény neve, címe: Kossuth Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes pedagógiai Szakszolgálat, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.sz.

Feladat-ellátási hely neve, címe:____________________________________________

________________________________________________________________________

Projekt időszak: 2009. május 1. -2010. augusztus 31. 16 hónap

Elszámolási időszak: 2009. május 1– től-2009. 11.30.

Teljesítő neve: _____________________________________

Munkaterület: projekt asszisztens

| Sorszám | Tevékenység | Időpont | időtartam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Összesen:…..óra					Teljesített óra : … óra

Füzesgyarmat, 2009…..

____________________

aláírás

A munka elvégzését igazolom:

_________________________________

projektmenedzser

Egyéni teljesítményigazoló lap (Havi)

Menedzsment

Intézmény neve, címe: Kossuth Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes pedagógiai Szakszolgálat, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.sz.

Feladat-ellátási hely neve, címe:____________________________________________

________________________________________________________________________

Projekt időszak: 2009. május 1. -2010. augusztus 31. 16 hónap

Elszámolási időszak: 2009. május 1– től-2009. 11.30.

Teljesítő neve: _____________________________________

Munkaterület: projektmenedzser

| Sorszám | Tevékenység | Időpont | időtartam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Összesen:…..óra					Teljesített óra : … óra

Füzesgyarmat, 2009…..

____________________

aláírás

A munka elvégzését igazolom:

_________________________________

polgármester

Emlékeztető

- A megbeszélés helye: ___________________________________________________

- A megbeszélés ideje: ____________________________________________________

- Téma:________________________________________________________________

- Résztvevők:

|  | Név | Aláírás |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

- A napirendi pontok felsorolása:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________

- Megállapodások, döntések, határozatok: (Feladatok, felelősök, határidők)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Füzesgyarmat, 2009. 	....……………………………………………………….

A projektasszisztens/menedzser aláírása

### A TÁMOP 3.1.4. Pályázat dokumentumainak kezelése

#### Folyamatleírás

| Elfogadás időpontja | Bevezetés időpontja | Igazgató |
| --- | --- | --- |
| 2009. 08. 25. | 2009. 08. 25. |  |

| Fődokumentum | Munkadokumentum |
| --- | --- |
| Projektdosszié |  |

# I: Az eljárás célja és alkalmazási területe:

A TÁMOP 3.1.4. pályázat dokumentumainak kezelése és megőrzése (2020.12.31.)

# II. Fogalom meghatározások

1. Projekt dosszié: A támogatási szerződésben megfogalmazott dokumentumok gyűjteménye,

Tartalma: pályázat, támogatási szerződés+mellékletei, feladatterv, szerződés és módosítások, eltérések jelentések, OKMT által kiadott dokumentumok, SZMSZ, munkaköri leírások, munkaterv, a program előrehaladási jelentései PEJ, EPEJ, monitoring jelentések, szakértői észrevételek.

2. Kötelező dokumentumok

1. mappa: Képzések dokumentumai

(ki, mikor, hol teljesítette, tanúsítvány másolata, kifizetések bizonylatai hozzárendelve, felnőttképzési szerződések hozzá, kiküldetési rendelvények)

2. mappa Tanácsadások dokumentumai

(ki, mikor jelent meg az óvodában/iskolában, honnan jött, kit mentorált, feljegyzés a látogatásról logoval, aláírva)

3. mappa Eszközök beszerzésének dokumentumai

(megrendelők, árajánlatok, számlák, kifizetési bizonylatok, leltári állományba vétel papírjai)

4. mappa Jó gyakorlat, hospitálás dokumentumai

(ki, mikor, hol volt, jelenléti ív, megbízás, kifizetés bizonylatai, szakmai feljegyzések, kiküldetési rendelvény)

Hospitálás: A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órája, foglalkozása, tanácsadása (vásárolt szolgáltatás)

5. mappa: Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka) dokumentumai

(megbízási szerződések, vagy megrendelők, maga a szakmai anyag, befogadási nyilatkozattal- legalább a kifizetési bizonylaton)

6. mappa: Átfogó intézményfejlesztés dokumentumai

Tantestületi felkészítő nap

(megbízási szerződés, kifizetési bizonylatok, jelenléti ív, feljegyzés logoval)

Helyi tanterv, pedagógiai program módosításához kapcsolódó többletmunka

(megbízási szerződés, teljesítési igazolások aláírva, kifizetési bizonylatok, maga a szakmai anyag, a módosított PP az elfogadás dokumentálásával)

7. mappa Nyilvánosság biztosítása

(újságcikkek, jelenléti ívek, feljegyzések, kiadványok, plakátok) kézikönyv szerinti teendők (C típusú tábla) Megvalósításhoz kapcsolódó anyagok (pl. irodaszer)
Postai és telekommunikációs (internet) költségek figyelése Kifizetések- gazdasági vezető

8. mappa: Munkáltatói feladatok (igazgató, polgármester)

Megbízások, munkaköri leírások stb.

9. mappa Dokumentáció PEJ előkészítéséhez folyamatosan, szakmai, pénzügyi összhangja, jelenléti ívek, fotók. A pej kiadott táblázatainak töltése folyamatosan

10. mappa Indikátorok teljesülésének nyilvántartása

11. mappa: Közbeszerzés dokumentumai

Ajánlattételi felhívás, dokumentáció, közbeszerzéshez kapcsolódó határozatok, ajánlatok, eredmények, eredmények közzététele, jogorvoslati eljárások stb.

12.Anyag gyűjtődoboz: Az események dokumentálására szolgáló papíralapú és elektronikus adathordozók gyűjtésére szolgáló doboz

Tartalma: Pénzügyi elszámoláshoz szükséges számlák, bizonylatok munkajelentések; szakmai anyagok-tanmenetek, óravázlatok, projektértékelők, jelenléti ívek, jelentkezési lapok, elégedettségi ívek, feljegyzések, emlékeztetők, jegyzőkönyvek, dolgozatok,stb.

13.Posta dosszié: Papír alapú és elektronikus írásbeli kommunikáció

Tartalma: Bejövő és kimenő levelek, meghívók, jelentkezések, kísérő levelek

14. Háttér anyag dosszié: szakmai és információs háttéranyagok

Kapcsolatok, elérhetőségek listái, címek, névjegyek

15.Elektronikus információs bázis: minden elektronikus anyagot 24 belül a nyilvántartóba kell továbbítani.

# III. Folyamatleírás

Postabontás: papíralapú: naponta: felelős projektasszisztens

## E-mail: naponta 2 x felelős: projektasszisztens

## Szignózás, átvétel:

Egyéb adminisztrációs feladatok:

- tanulók bizonyítványában, anyakönyvében jelölni kell a belépő kompetenciaterületeket, melynek meg kell jelennie az osztály/csoport naplókban

# Feljegyzések kezelése

| Dokumentum/Bizonylat | Megőrzés helye | Megőrzésért felelős | Megőrzés ideje | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 vagy 2020 |  |

Megbízási szerződés (minta)

amely létrejött a TÁMOP3.1.4.-08/2_2008-0143 „Kompetencia alapú oktatás kialakítása Füzesgyarmaton”című pályázat szakmai tevékenysége tárgyában.

I. Együttműködő felek:

Megbízó:

Megbízott:

### II. A megbízás tárgya

A fenti azonosító számú projektben a ……………………………………….feladatok ellátása.

III. A megbízás időtartama:

IV. Megbízott vállalja:

Jelen szerződés aláírásával a megbízott kötelezettséget vállal a pályázat keretében …………………………………feladatok ellátására:

A projekt 16  hónapos futamideje alatt, heti …. órában koordinálja az intézményi szintű …………fejlesztéseket, …………

Feladatköre:

Hatásköre:

Közvetlen felettese a …………………………….

### V. A feladat teljesítése

Megbízott a projekt keretében ellátott feladatok munkaidő-ráfordításáról egyéni teljesítmény igazoló lapot vezet.

Megbízott a jelen szerződésben rögzített feladatait csak személyesen végezheti.

Megbízott köteles tájékoztatni a megbízót a tevékenységéről, ha bármely körülmény késlelteti, veszélyezteti vagy gátolja a kötelezettségeinek teljesítését. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért a megbízott teljes felelősséggel tartozik.

Megbízott a jelen szerződésben rögzített feladatok teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, adatot, információt köteles bizalmasan kezelni A bizalmas információt köteles üzleti titokként kezelni, azt nem hozhatja harmadik személy tudomására, és nem használhatja fel más célra sem.

### VI. Megbízó vállalja

A fenti tevékenységek ellátásáért megbízottnak megbízási díjat fizet.

A megbízási díj összege: bruttó …………….Ft x …..hó = ………….Ft, azaz ……………….forint.

A kifizetések időpontja, rendszeressége:

Megbízó a megbízási díjat a megbízott ………………………….sz. bankszámlájára átutalja.

### VII. A szerződés felmondása

A szerződést mindkét fél bármikor felmondhatja egy hónapos felmondási idővel. A megbízó felmondása esetén köteles helytállni a megbízott által elvállalt kötelezettségekért, feltéve, hogy a felmondás nem a megbízottnak felróható magatartására vezethető vissza.

### VIII. Egyéb

A szerződő felek a jelen megállapodásból eredő jogvitájuk esetére alávetik magukat a Szeghalmi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Füzesgyarmat, 2009………

megbízott								 megbízó

Ellenjegyezte:

ellenjegyző